## Показатели
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм в 2020 году «Социальная защита населения Миасского городского округа»
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
|  |  | плановое | фактическое
Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1. | Доля рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства | % | 90 | 90
2. | Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально-опасном положении, получивших меры социальной поддержки от общего числа обратившихся семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании социальной помощи | % | 100 | 100
3. | Доля фактически проведенных мероприятий, повышающих статус семьи, материнства и детства от запланированных | % | 100 | 100
4. | Доля граждан, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, социальных услуг и обратившихся за их получением | % | 100 | 100
5. | Удовлетворенность населения качеством предоставления мер социальной поддержки, оказания социальной помощи – количество обоснованных жалоб | шт | 0 | 0
6. | Доля выполненных мероприятий, связанных с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество от запланированных | % | 95 | 95
7. | Исполнение бюджета Миасского городского округа по итогам года направленного на организацию мероприятий по реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, а так же на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в рамках настоящей муниципальной подпрограммы | % | 95 | 95
8. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки других маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава муниципального образования (дооборудование подвижного состава техники) | % | 100 | 100
9. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава муниципального образования (приобретение 1 единицы низкопольного автомобильного автотранспорта типа ПАЗ) Его значения по годам | % | 3 | 3
Муниципальная подпрограмма «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1. | Доля рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства | % | 90 | 90
Муниципальная подпрограмма «Крепкая семья»
1. | Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально-опасном положении, получивших меры социальной поддержки от общего числа обратившихся семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании социальной помощи | % | 100 | 100
2. | Доля фактически проведенных мероприятий, повышающих статус семьи, материнства и детства от запланированных | % | 100 | 100
Муниципальная подпрограмма «Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»
1. | Доля граждан, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, социальных услуг и обратившихся за их получением | % | 100 | 100
2. | Удовлетворенность населения качеством предоставления мер социальной поддержки, оказания социальной помощи – количество обоснованных жалоб | шт | 0 | 0
Муниципальная подпрограмма «Доступная среда»
1. | Доля выполненных мероприятий, связанных с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество от запланированных | % | 95 | 95
2. | Исполнение бюджета Миасского городского округа по итогам года направленного на организацию мероприятий по реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, а так же на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в рамках настоящей муниципальной подпрограммы | % | 95 | 95
3. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки других маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава муниципального образования (дооборудование подвижного состава техники) | % | 100 | 100
4. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава муниципального образования (приобретение 1 единицы низкопольного автомобильного автотранспорта типа ПАЗ) Его значения по годам | % | 3 | 3

## степень выполн. осн.мероприят
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году «Социальная защита населения Миасского городского округа»
№ п/п | Наименование мероприятия | Проведенная за отчетный период работа по выполнению мероприятий | Результат, экономия (шт., ед., тыс. руб.):
|  |  | Контрольные показатели (план на год) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | Отклонение | Меры минимизации отклонения срока и результата выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1.1 | Муниципальная подпрограмма «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа»
| Организация работы органа управления социальной защиты населения муниципального образования | Соответствие условий труда нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства | 7142.6 | 7068.4 | 74.2
1.2 | Муниципальная подпрограмма «Крепкая семья»
| Оказание дополнительной медико – социальной помощи родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации (кодирование от алкогольной зависимости, приобретение контрацептивных средств для женщин фертильного возраста) | Снижено количество родителей, страдающих алкогольной зависимостью Снижение гинекологических заболеваний и нежелательных беременностей | 54.5 | 54.5
| Ведение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально – опасном положении, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | Наличие полной информации о семьях, находящихся в социально - опасном положении, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | 100% | 100%
| Организация медико – социального и психолого-педагогического обследования семей и детей | Выявление потребности оказания медико-социальной помощи семьям, находящихся в социально - опасном положении, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | 100% | 100%
| Предоставление психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, находящимся в социально – опасном положении состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | Оказывалась психологическая помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, находящимся в социально - опасном положении состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | 100% | 100%
| Предоставление социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | Предоставлялась помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | 70 | 70
| Приобретение и установка автономных пожарных извещателей раннего обнаружения пожаров, прочие противопожарные мероприятия в помещениях, в которых проживают многодетные малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации | Установлено 25 пожарных извещателей | 67 | 67
| Организация предоставления путёвок для организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Предоставлялись путевки для детей из семей,находящихся в трудной жизненной ситуации | 100% | 100%
| Проведение патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально – опасном положении состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | Проводился патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально - опасном положении состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр | 100% | 100%
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, социально значимым, и культурно – направленным датам | Проводились мероприятия, посвященные Международному женскому Дню - 8 марта | 137 | 137
| Организация новогодней акции «Подарим новый год детям» | Проводились мероприятия, посвященные Новому году | 100% | 100%
| Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам поддержки семьи, материнства и детства | Проводились семинары по решению вопросов поддержки семьи, материнства и детства путем проведения семинаров, круглых столов | 100% | 100%
| Проведение межведомственных профилактических акций, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | Проводилась профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 100% | 100%
1.3 | Муниципальная подпрограмма «Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»
| Оказание единовременной материальной помощи гражданам Миасского городского округа, пострадавшим от пожара, чрезвычайной ситуации муниципального характера; Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа | Произведена выплата 274 обратившимся | 1600 | 1600
| Организация и работа клуба волонтеров подилого возраста (Проект «Серебрянные волонтеры») | Организована работа клуба волонтеров подилого возраста (Проект «Серебрянные волонтеры») | 100% | 100%
| Организация и работа клуба общения для пожилых людей и инвалидов (Проект «Добрые встречи») | Организована работа клуба общения для пожилых людей и инвалидов (Проект «Добрые встречи») | 100% | 100%
| Организация проведение мероприятий по обучению отдельных категорий граждан основам безопасности жизнедеятельности (Проект «Школа безопасности») | Организовано проведение мероприятий по обучению отдельных категорий граждан основам безопасности жизнедеятельности (Проект «Школа безопасности») | 100% | 100%
| Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Миасского городского округа и их вдовам | Произведена выплата 30 получателям | 1655.1 | 1640.2 | 14.9 | Выплата произведена по фактической потребности
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Миасского городского округа | Произведена выплата 88 получателям | 12299.1 | 12263.4 | 35.7 | Выплата произведена по фактической потребности
| Компенсация расходов за медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию, включая членов их семей | Произведена выплата 62 получателям | 788.4 | 753.4 | 35 | Выплата произведена по фактической потребности
| Назначение и выплата единовременного пособия членам семьи, возмещение расходов на погребение, умершего в период прохождения муниципальной службы муниципального служащего Миасского городского округа | Произведена выплата на 1 человека | 1193.3 | 1193.3
| Организация мероприятий и встреч для Совета Ветеранов, участников локальных боевых действий, семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, ветеранов труда, инвалидов и прочих категорий граждан, посвященных праздникам и другим памятным и социально значимым датам (в том числе выплата единовременной социальной помощи, подписка на периодические издания, праздничные обеды, чаепития, приобретение открыток подарков, цветов, организация поездок и прочее) | Проведены мероприятия для 4238 человек | 1479.9 | 1479.8 | 0.1
| Развитие учреждений социального обслуживания, выполнение ими их уставной деятельности за счет доходов от оказания платных услуг (работ), за счет поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями и физическими лицами, за счет доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности | Обслужено 2108 человек | 1950 | 1950
1.4 | Муниципальная подпрограмма «Доступная среда»
| Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально-экономического положения инвалидов и маломобильных групп населения | Наличие данных демографического состава и социально-экономического положения инвалидов и маломобильных групп населения | 100% | 100%
| Проведение анкетирования инвалидов с целью определения требований, предъявляемых различными группами инвалидов к пространственной среде | Определение требований, предъявляемых различными группами инвалидов к пространственной среде | 100% | 100%
| Комплексное изучение условий проживания и форм жизнедеятельности инвалидов в условиях современной урбанизированной среды в городе Миассе | Наличие данных об условиях проживания и форм жизнедеятельности инвалидов в условиях современной урбанизированной среды в городе Миассе | 100% | 100%
| Ведение базы данных об инвалидах, проживающих на территории Миасского городского округа | Наличие базы данных об инвалидах, проживающих на территории Миасского городского округа | 100% | 100%
| Организация взаимодействия Администрации Миасского городского округа с общественными организациями инвалидов | Взаимодействие Администрации Миасского городского округа с общественными организациями инвалидов | 100% | 100%
| Освещение в городских средствах массовой информации проблем инвалидов и вопросов, связанных с инвалидностью | Информирование населения Миасского городского округа в городских средствах массовой информации о проблемах инвалидов и вопросов, связанных с инвалидностью | 100% | 100%
| Содержание компьютерных классов для обучения пенсионеров и инвалидов | Наличие компьютерных классов для обучения пенсионеров и инвалидов | 100% | 100%
| Подготовка и проведение инвентаризации, паспортизации и классификации всех действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) | Инвентаризация, паспортизация и классификация всех действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) | 100% | 100%
| Обследование объектов социальной сферы, организаций различных форм собственности на предмет соответствия й Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Обследованы объекты социальной сферы | 100% | 100%
| Создание перечня приоритетных муниципальных объектов социальной сферы (объекты социальной защиты, здравоохранения, культуры, физкультуры, образование и пр.), в которых необходима физическая и информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения, с указанием объектов, где она уже создана | Наличие перечня приоритетных муниципальных объектов социальной сферы (объекты социальной защиты, здравоохранения, культуры, физкультуры, образование и пр.), в которых необходима физическая и информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения, с указанием объектов, где она уже создана | 100% | 100%
| Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирных домах в целях их приспособления и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в том числе приобретение инвалидной техники, средств для передвижения инвалидов и прочих приспособлений для инвалидов для целей передачи их соответствующей социальной группе населения | Приобретено 2 алюминиевых пандуса | 44 | 44
| Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях социальной защиты населения | Наличие технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях социальной защиты населения | 100% | 100%
| Организация обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках активного типа и прогулочных креслах-колясках муниципальными учреждениями социальной защиты населения | Обучение инвалидов навыкам передвижения на колясках активного типа и прогулочных креслах-колясках муниципальными учреждениями социальной защиты населения | 100% | 100%
| Приобретение 1 единицы низкопольного автомобильного автотранспорта типа ПАЗ | Приобретено 2 низкопольных троллейбуса | 100% | 100%
| Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН: установка предупреждающих полос, тактильной плитки, оборудование кнопки вызова персонала, оборудование учреждения информационными знаками, оснащение зданий пандусами, прочее | Приобретены тактильные таблички | 30 | 30
| Адаптация транспорта для инвалидов и МГН в части оборудования информационными светодиодными табло для слабослышащих с автоинформаторами для слабовидящих и других маломобильных групп населения 43 единиц подвижного состава техники, в том числе 19 троллейбусов, 24 автобуса внутрисалонными табло с автоинформаторами | Приобретена система дооборудования автобусов информ. комплексами | 3050 | 3013.8 | 36.2

## Финансирование
Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в 2020 году «Социальная защита населения Миасского городского округа»
№ п/п | Наименование структурного элемента (муниципальная программа / подпрограмма / мероприятие) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  | Причины отклонений фактических объемов расходов от прогнозной величины
|  |  |  | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
| Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа» | Администрация МГО | Всего | 31560.9 | 31364.8 | 0 | 230
|  |  | Бюджет МГО | 28560.9 | 28364.8 | 0 | 230
|  |  | Областной бюджет | 3000 | 3000 | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные источники * |  |  | 0
1. | Организация работы органа управления социальной защиты населения муниципального образования | Администрация МГО | Всего |  |  | 0 | 131 | Отклонение связано с тем, что договоры за коммунальные услуги в 2020 не закрыты в связи с предоставлением счетов-фактуры за декабрь после отчетной даты
|  |  | Бюджет МГО | 7142.6 | 7068.4 | 0 | 131
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные источники * |  |  | 0
2. | Оказание дополнительной медико – социальной помощи родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации (кодирование от алкогольной зависимости, приобретение контрацептивных средств для женщин фертильного возраста) |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 54.5 | 54.5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
3. | Предоставление социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 70 | 70
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
4. | Приобретение и установка автономных пожарных извещателей раннего обнаружения пожаров, прочие противопожарные мероприятия в помещениях, в которых проживают многодетные малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 67 | 67
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, социально значимым, и культурно – направленным датам |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 137 | 137
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
6. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам Миасского городского округа, пострадавшим от пожара, чрезвычайной ситуации муниципального характера; Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 1600 | 1600
Областной бюджет
Всего
|  |  | Бюджет МГО | 1600 | 1600
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
7. | Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Миасского городского округа и их вдовам |  | Всего |  |  |  |  | Выплата произведена по фактической потребности
|  |  | Бюджет МГО | 1655.1 | 1640.2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
8. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Миасского городского округа | Администрация МГО | Всего |  |  | 0 | 99 | Выплата произведена по фактической потребности
|  |  | Бюджет МГО | 12299.1 | 12263.4 | 0 | 99
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные источники * |  |  | 0
9. | Компенсация расходов за медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию, включая членов их семей |  | Всего |  |  |  |  | Выплата произведена по фактической потребности
|  |  | Бюджет МГО | 788.4 | 753.4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
10. | Назначение и выплата единовременного пособия членам семьи, возмещение расходов на погребение, умершего в период прохождения муниципальной службы муниципального служащего Миасского городского округа |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 1193.3 | 1193.3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
11. | Организация мероприятий и встреч для Совета Ветеранов, участников локальных боевых действий, семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, ветеранов труда, инвалидов и прочих категорий граждан, посвященных праздникам и другим памятным и социально значимым датам (в том числе выплата единовременной социальной помощи, подписка на периодические издания, праздничные обеды, чаепития, приобретение открыток подарков, цветов, организация поездок и прочее) |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 1479.9 | 1479.8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
12. | Развитие учреждений социального обслуживания, выполнение ими их уставной деятельности за счет доходов от оказания платных услуг (работ), за счет поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями и физическими лицами, за счет доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 1950 | 1950
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
13. | Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирных домах в целях их приспособления и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в том числе приобретение инвалидной техники, средств для передвижения инвалидов и прочих приспособлений для инвалидов для целей передачи их соответствующей социальной группе населения |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 44 | 44
Областной бюджет
Всего
|  |  | Бюджет МГО | 44 | 44
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
14. | Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН: установка предупреждающих полос, тактильной плитки, оборудование кнопки вызова персонала, оборудование учреждения информационными знаками, оснащение зданий пандусами, прочее |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 30 | 30
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
15. | Адаптация транспорта для инвалидов и МГН в части оборудования информационными светодиодными табло для слабослышащих с автоинформаторами для слабовидящих и других маломобильных групп населения 43 единиц подвижного состава техники, в том числе 19 троллейбусов, 24 автобуса внутрисалонными табло с автоинформаторами | Администрация МГО | Всего |  |  | 0 | 99 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
|  |  | Бюджет МГО | 50 | 13.8 | 0 | 99
|  |  | Областной бюджет | 3000 | 3000 | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные источники * |  |  | 0

## Эффективность (годовой отчет)
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году
№ п/п | Наименование мероприятия | ДИП | ПИБС | ПИР | О (=3:5) | О(б) (=3:4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1 | Доля рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально-опасном положении, получивших меры социальной поддержки от общего числа обратившихся семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании социальной помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Доля фактически проведенных мероприятий, повышающих статус семьи, материнства и детства от запланированных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Доля граждан, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, социальных услуг и обратившихся за их получением | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Доля выполненных мероприятий, связанных с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество от запланированных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Исполнение бюджета Миасского городского округа по итогам года направленного на организацию мероприятий по реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, а так же на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в рамках настоящей муниципальной подпрограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки других маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава муниципального образования (дооборудование подвижного состава техники) | 1 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.02
8 | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава муниципального образования (приобретение 1 единицы низкопольного автомобильного автотранспорта типа ПАЗ) Его значения по годам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Количество объектов, оказывающих туристские услуги (объекты размещения, показа) | 1.38 | 1 | 1 | 1.38 | 1.38
Всего по программе: |  |  |  |  | 4.48 | 4.48
Всего по программе: |  |  |  |  | 1 | 1