## Показатели
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм за 2023 год «Социальная защита населения Миасского городского округа»
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
|  |  | плановое | фактическое
Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1. | Доля рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства | % | 90 | 90
2. | Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально-опасном положении, получивших меры социальной поддержки от общего числа обратившихся семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании социальной помощи | % | 100 | 100
3. | Доля фактически проведенных мероприятий, повышающих статус семьи, материнства и детства от запланированных | % | 100 | 100
4. | Доля граждан, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, социальных услуг и обратившихся за их получением | % | 100 | 100
5. | Удовлетворенность населения качеством предоставления мер социальной поддержки, оказания социальной помощи – количество обоснованных жалоб | шт | 0 | 0
6. | Увеличение дохода граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения за счет предоставления Миасским городским округом налоговых льгот. (не менее 1 физ. л. в предыдущем году). | чел. | 1 | 1
7. | Доля выполненных мероприятий, связанных с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество от запланированных | % | 95 | 95
8. | Исполнение бюджета Миасского городского округа по итогам года направленного на организацию мероприятий по реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, а так же на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в рамках настоящей муниципальной программы - %. | % | 95 | 95
Муниципальная подпрограмма «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1. | Доля рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства | % | 90 | 90
Муниципальная подпрограмма «Крепкая семья»
1. | Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально-опасном положении, получивших меры социальной поддержки от общего числа обратившихся семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании социальной помощи | % | 100 | 100
2. | Доля фактически проведенных мероприятий, повышающих статус семьи, материнства и детства от запланированных | % | 100 | 100
Муниципальная подпрограмма «Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»
1. | Доля граждан, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, социальных услуг и обратившихся за их получением | % | 100 | 100
2. | Удовлетворенность населения качеством предоставления мер социальной поддержки, оказания социальной помощи – количество обоснованных жалоб | шт | 0 | 0
3. | Увеличение дохода граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения за счет предоставления Миасским городским округом налоговых льгот. (не менее 1 физ. л. в предыдущем году). | чел. | 1 | 1
Муниципальная подпрограмма «Доступная среда»
1. | Доля выполненных мероприятий, связанных с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество от запланированных | % | 95 | 95
2. | Исполнение бюджета Миасского городского округа по итогам года направленного на организацию мероприятий по реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, а так же на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в рамках настоящей муниципальной подпрограммы - %. | % | 95 | 95

## степень выполн. осн.мероприят
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год «Социальная защита населения Миасского городского округа»
№ п/п | Наименование мероприятия | Проведенная за отчетный период работа по выполнению мероприятий | Результат, экономия (шт., ед., тыс. руб.):
|  |  | Контрольные показатели (план на год) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | Отклонение | Меры минимизации отклонения срока и результата выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1.1 | Муниципальная подпрограмма «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа»
| Организация работы органа управления социальной защиты населения муниципального образования | Соответствие условий труда нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства | 12828.7 | 12620.3 | 208.4 | Отклонение связано с тем, что договоры за коммунальные услуги за 2023 год не закрыты в связи с предоставлением документов за декабрь после отчетной даты. Остаток ассигнований связан с поступлением денежных средств на возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по полису ОСАГО в конце года. Данные средства будут израсходованы в январе 2024г.
1.2 | Муниципальная подпрограмма «Крепкая семья»
| Оказание дополнительной медико – социальной помощи родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации (кодирование от алкогольной зависимости, приобретение контрацептивных средств) | Снижено количество родителей, страдающих алкогольной зависимостью (закодированы от алкогольной зависимости 15 чел.) | 58.5 | 58.5
| Ведение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально – опасном положении, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | Наличие полной информации о семьях, находящихся в социально - опасном положении, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | 100% | 100%
| Организация медико – социального и психолого-педагогического обследования семей и детей | Выявление потребности оказания медико-социальной помощи семьям, находящихся в социально - опасном положении, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | 100% | 100%
| Предоставление психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, находящимся в социально – опасном положении состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | Оказывалась психологическая помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, находящимся в социально - опасном положении состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | 100% | 100%
| Организация предоставления путёвок для организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Предоставлялись путевки для детей из семей,находящихся в трудной жизненной ситуации | 100% | 100%
| Проведение патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально – опасном положении состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр» | Проводился патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально - опасном положении состоящих на учете в отделении помощи семье и детям при МКУСО «Центр" | 100% | 100%
| Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам поддержки семьи, материнства и детства | Проводились семинары по решению вопросов поддержки семьи, материнства и детства путем проведения семинаров, круглых столов | 100% | 100%
| Проведение межведомственных профилактических акций, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | Проводилась профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 100% | 100%
1.3 | Муниципальная подпрограмма «Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»
| Оказание единовременной материальной помощи гражданам Миасского городского округа, пострадавшим от пожара, чрезвычайной ситуации муниципального характера; Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа | Произведена выплата 189 обратившимся | 2600 | 2581.2 | 18.8 | Выплата произведена по фактической потребности.
| Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Миасского городского округа и их вдовам | Произведена выплата 28 получателям | 2174.4 | 2161.7 | 12.7 | Выплата произведена по фактической потребности.
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Миасского городского округа | Произведена выплата 88 получателям | 18576.3 | 18454.4 | 121.9 | Выплата произведена по фактической потребности.
| Компенсация расходов за медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию, включая членов их семей | Произведена выплата 71 получателям | 861.7 | 851.7 | 10 | Выплата произведена по фактической потребности.
| Назначение и выплата единовременного пособия членам семьи, возмещение расходов на погребение, умершего в период прохождения муниципальной службы муниципального служащего Миасского городского округа. | Произведена выплата 1 получателю | 387.8 | 387.8
| Организация мероприятий и встреч для Совета Ветеранов, участников локальных боевых действий, семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, ветеранов труда, инвалидов и прочих категорий граждан, посвященных праздникам и другим памятным и социально значимым датам (в том числе выплата единовременной социальной помощи, подписка на периодические издания, праздничные обеды, чаепития, приобретение открыток подарков, цветов, организация поездок и прочее) | Проведено 18 мероприятий | 1397 | 1328.3 | 68.7 | Средства расходуются по фактической потребности
| Исполнение и своевременная корректировка регламентации административных процедур предоставления гражданам пожилого возраста и другим социально уязвимым группам населения мер социальной поддержки | Исполняется своевременная корректировка регламентации административных процедур предоставления гражданам пожилого возраста и другим социально уязвимым группам населения мер социальной поддержки | 100% | 100%
| Размещение информации о предоставления гражданам пожилого возраста и другим социально уязвимым группам населения мер социальной поддержки в средствах массовой информации, в местах предоставления государственных услуг | Размещается информации о предоставлении гражданам пожилого возраста и другим социально уязвимым группам населения мер социальной поддержки | 100% | 100%
| Проведение семинаров, практикумов со специалистами Управления социальной защиты населения Миасского городского округа работе с гражданами пожилого возраста и другими социально уязвимыми группами населения в соответствии с требованиями административных регламентов и стандартов предоставления государственных услуг | Проводятся семинары, практикумы со специалистами Управления социальной защиты населения Миасского городского округа с гражданами пожилого возраста и другими социально уязвимыми группами населения в соответствии с требованиями административных регламентов и стандартов предоставления государственных услуг | 100% | 100%
| Предоставление Миасским городским округом налоговых льгот гражданам пожилого возраста и другим социально уязвимым группам населения | Миасским городским округом предоставлены налоговые льготы гражданам пожилого возраста и другим социально уязвимым группам населения 11369 чел. | 100% | 100%
| Приобретение и установка автономных пожарных извещателей раннего обнаружения пожаров в домах граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения | Установлено 299 пожарных извещателей | 320.5 | 320.5
1.4 | Муниципальная подпрограмма «Доступная среда»
| Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально-экономического положения инвалидов и маломобильных групп населения | Наличие данных демографического состава и социально-экономического положения инвалидов и маломобильных групп населения | 100% | 100%
| Проведение анкетирования инвалидов с целью определения требований, предъявляемых различными группами инвалидов к пространственной среде | Определение требований, предъявляемых различными группами инвалидов к пространственной среде | 100% | 100%
| Комплексное изучение условий проживания и форм жизнедеятельности инвалидов в условиях современной урбанизированной среды в городе Миассе | Наличие данных об условиях проживания и форм жизнедеятельности инвалидов в условиях современной урбанизированной среды в городе Миассе | 100% | 100%
| Ведение базы данных об инвалидах, проживающих на территории Миасского городского округа | Наличие базы данных об инвалидах, проживающих на территории Миасского городского округа | 100% | 100%
| Организация взаимодействия Администрации Миасского городского округа с общественными организациями инвалидов | Взаимодействие Администрации Миасского городского округа с общественными организациями инвалидов | 100% | 100%
| Освещение в городских средствах массовой информации проблем инвалидов и вопросов, связанных с инвалидностью | Информирование населения Миасского городского округа в городских средствах массовой информации о проблемах инвалидов и вопросов, связанных с инвалидностью | 100% | 100%
| Подготовка и проведение инвентаризации, паспортизации и классификации всех действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) | Инвентаризация, паспортизация и классификация всех действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) | 100% | 100%
| Обследование объектов социальной сферы, организаций различных форм собственности на предмет соответствия й Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Обследованы объекты социальной сферы | 100% | 100%
| Создание перечня приоритетных муниципальных объектов социальной сферы (объекты социальной защиты, здравоохранения, культуры, физкультуры, образование и пр.), в которых необходима физическая и информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения, с указанием объектов, где она уже создана | Наличие перечня приоритетных муниципальных объектов социальной сферы (объекты социальной защиты, здравоохранения, культуры, физкультуры, образование и пр.), в которых необходима физическая и информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения, с указанием объектов, где она уже создана | 100% | 100%
| Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирных домах в целях их приспособления и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в том числе приобретение инвалидной техники, средств для передвижения инвалидов и прочих приспособлений для инвалидов для целей передачи их соответствующей социальной группе населения | ___ | 0 | 0
| Приобретение 1 единицы низкопольного автомобильного автотранспорта типа ПАЗ | ___ | 0 | 0
| Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН: установка предупреждающих полос, тактильной плитки, оборудование кнопки вызова персонала, оборудование учреждения информационными знаками, оснащение зданий пандусами, прочее | Приобретены тактильные таблички | 419.4 | 419.4
| Адаптация транспорта для инвалидов и МГН в части оборудования информационными светодиодными табло для слабослышащих с автоинформаторами для слабовидящих и других маломобильных групп населения 43 единиц подвижного состава техники, в том числе 19 троллейбусов, 24 автобуса внутрисалонными табло с автоинформаторами | ___ | 0 | 0

## Финансирование
Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за 2023 год «Социальная защита населения Миасского городского округа»
№ п/п | Наименование структурного элемента (муниципальная программа / подпрограмма / мероприятие) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  | Причины отклонений фактических объемов расходов от прогнозной величины
|  |  |  | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
| Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа» | Администрация МГО | Всего | 39624.3 | 39183.8 | 0 | 230 | Выплата произведена по фактической потребности.
|  |  | Бюджет МГО | 39624.3 | 39183.8 | 0 | 230
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные источники * |  |  | 0
Муниципальная подпрограмма «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1 | Организация работы органа управления социальной защиты населения муниципального образования | Администрация МГО | Всего | 12828.7 | 12620.3 | 0 | 131 | Отклонение связано с тем, что договоры за коммунальные услуги за 2023 год не закрыты в связи с предоставлением документов за декабрь после отчетной даты. Остаток ассигнований связан с поступлением денежных средств на возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по полису ОСАГО в конце года. Данные средства будут израсходованы в январе 2024г.
|  |  | Бюджет МГО | 12828.7 | 12620.3 | 0 | 131
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные источники * |  |  | 0
Муниципальная подпрограмма «Крепкая семья»
1 | Оказание дополнительной медико – социальной помощи родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации (кодирование от алкогольной зависимости, приобретение контрацептивных средств) |  | Всего | 58.5 | 58.5
|  |  | Бюджет МГО | 58.5 | 58.5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
Муниципальная подпрограмма «Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»
1 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам Миасского городского округа, пострадавшим от пожара, чрезвычайной ситуации муниципального характера; Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа |  | Всего |  |  |  |  | Выплата произведена по фактической потребности.
|  |  | Бюджет МГО | 1600 | 1600
Областной бюджет
|  |  | Всего | 2600 | 2581.2
|  |  | Бюджет МГО | 2600 | 2581.2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
2 | Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Миасского городского округа и их вдовам |  | Всего | 2174.4 | 2161.7 |  |  | Выплата произведена по фактической потребности.
|  |  | Бюджет МГО | 2174.4 | 2161.7
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
3 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Миасского городского округа | Администрация МГО | Всего | 18576.3 | 18454.4 | 0 | 99 | Выплата произведена по фактической потребности.
|  |  | Бюджет МГО | 18576.3 | 18454.4 | 0 | 99
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные источники * |  |  | 0
4 | Компенсация расходов за медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию, включая членов их семей |  | Всего | 861.7 | 851.7 |  |  | Выплата произведена по фактической потребности.
|  |  | Бюджет МГО | 861.7 | 851.7
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
5 | Назначение и выплата единовременного пособия членам семьи, возмещение расходов на погребение, умершего в период прохождения муниципальной службы муниципального служащего Миасского городского округа. |  | Всего | 387.8 | 387.8
|  |  | Бюджет МГО | 387.8 | 387.8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
6 | Организация мероприятий и встреч для Совета Ветеранов, участников локальных боевых действий, семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, ветеранов труда, инвалидов и прочих категорий граждан, посвященных праздникам и другим памятным и социально значимым датам (в том числе выплата единовременной социальной помощи, подписка на периодические издания, праздничные обеды, чаепития, приобретение открыток подарков, цветов, организация поездок и прочее) |  | Всего | 1397 | 1328.3 |  |  | Выплата произведена по фактической потребности.
|  |  | Бюджет МГО | 1397 | 1328.3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
7 | Приобретение и установка автономных пожарных извещателей раннего обнаружения пожаров, прочие противопожарные мероприятия в помещениях, в которых проживают многодетные малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации |  | Всего | 320.5 | 320.5
|  |  | Бюджет МГО | 320.5 | 320.5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *
Муниципальная подпрограмма «Доступная среда»
1 | Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирных домах в целях их приспособления и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в том числе приобретение инвалидной техники, средств для передвижения инвалидов и прочих приспособлений для инвалидов для целей передачи их соответствующей социальной группе населения |  | Всего
|  |  | Бюджет МГО | 44 | 44
Областной бюджет
1 | Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН: установка предупреждающих полос, тактильной плитки, оборудование кнопки вызова персонала, оборудование учреждения информационными знаками, оснащение зданий пандусами, прочее |  | Всего | 419.4 | 419.4
|  |  | Бюджет МГО | 419.4 | 419.4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники *

## Эффективность
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году
№ п/п | Наименование мероприятия | ДИП | ПИБС | ПИР | О (=3:5) | О(б) (=3:4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа»
1 | Доля рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально-опасном положении, получивших меры социальной поддержки от общего числа обратившихся семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании социальной помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Доля фактически проведенных мероприятий, повышающих статус семьи, материнства и детства от запланированных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Доля граждан, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, социальных услуг и обратившихся за их получением | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Удовлетворенность населения качеством предоставления мер социальной поддержки, оказания социальной помощи – количество обоснованных жалоб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Увеличение дохода граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения за счет предоставления Миасским городским округом налоговых льгот. (не менее 1 физ. л. в предыдущем году). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Доля выполненных мероприятий, связанных с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество от запланированных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Исполнение бюджета Миасского городского округа по итогам года направленного на организацию мероприятий по реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, а так же на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в рамках настоящей муниципальной программы - %. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Всего по программе: |  |  |  |  | 1 | 1
Всего по программе: |  |  |  |  | 1 | 1